## Gantt
			Entrega de integrador					Entrega de Librería					Examen
	Mes →	Marzo					Abril					Mayo					Junio
Tarea	Día →	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Cantidad de recursos asignados →	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto funcional y temporal		4
Wireframes
Wireframes página principal			1	1
Wireframes sala de partidas			1	1
Wireframes creación de partida			1	1
Wireframes partida			1	1
Maquetado
Página principal					1	1
Login					1	1
Registración					1	1
Sala de partidas					1	1
Creación de partida					1	1
Partida					1	1
Reglamento					1	1
Tabla global de puntajes					1	2
Diseño del modelo de objetos					4	4	4
Base de datos
Definición DER					2	2	2
Creación					1	1
Arquitectura de la aplicación
Definición de la arquitectura					2	2	2
Prototipo mínimo MVC hosteado
Desarrollo de prototipo del modelo					2	3	3	3
Desarrollo de prototipo del controlador					1	1	1	1
Desarrollo de prototipo de la vista					1	1	1
Desarrollo de componentes
Gestión de usuarios
Registración de usuario					1	1
Login					1	1
Baja de usuario					1	1
Gestión de partidas
Creación de partida					1	1	1
Sala de partidas					1	1	1
Unión a partida					1	1
Reglamento					2	2
Juego
Clase de partida					1	1	1
Clase de jugador					1	1	1
Clase turnero					1	1	1
Clase de mazo					1	1	1
Clase de carta Roba dos					1	1	1
Clase de carta Cambio de sentido					1	1	1
Clase de carta Pierde el turno					1	1	1
Clase de carta Comodín					1	1	1
Clase de carta Comodín roba cuatro					1	1	1
Tabla global de puntajes					2	4
Deploy					4	4	4
Pruebas					4	4